## Planification
Planification
semaine 1 | Planification du projet | DOC
Début de l'analyse
semaine 2 | Fin de l'analyse du projet
semaine 3 | Faire entrer n'importe quel matricule
Faire une fonction qui permet de vérifier le bon nommage de la plaque d'immatriculation
semaine 4 | Faire la feature de sortie d'un vehicule qui calcule le prix avec les heures d'entrée et sortie et liberer la place
semaine 5 | Faire l'état du parking et le refresh quand une voiture rentre ou sort
semaine 6 | Faire la recherche d'un vehicule
Faire les statistiques d'utilisation du parking
semaine 7 | Faire l'historique des transactions
Tests unitaires
semaine 8 | Tests unitaires
Autres

## JDT
JDT
Date : | Tâche : | Durée : | Remarques :
2026-08-28 | Observation cdc | 45 min | On a regarder le cdc avec la classe et des explications sur l'IA
2026-08-28 | Préparation planification | 45 min | J'ai passé les 45 minutes a faire ce fichier excel donc la planification et le jdt
2026-08-28 | Préparation du rapport | 45 min | J'ai commencé a remplir mon rapport
2026-08-28 | Repo github | 10 min | J'ai fais mon repo github
2026-08-28 | Analyse | 35 min | J'ai commencé mon rapport
2026-09-04 | Analyse | 45min | Analyse comment je vais faire l'entrée de la voiture
2026-09-04 | Analyse | 45min | Analyse comment je vais faire la sortie de la voiture et afficher le parking
2026-09-04 | Analyse | 45min | Analyse comment je vais faire la recherche de la voiture et le ticket
2026-09-04 | Analyse | 45min | Analyse de comment je vais faire les transactions et l'historique
2026-09-11 | Test | 1h30 | J'ai fais des test pour entrer une plaque d'immatriculation en 2 étapes et j'ai rajouté des vérifications d'erreurs
2026-09-11 | code | 1h30 | J'ai fais l'affichage du menu et un switch pour faire son choix ce qui va ensuite appeler la méthode définit puis j'ai commencé la methode pour faire rentrer une voiture mais elle avais quelques problèmes et était en phase de test
2026-09-18 | code | 1h30 | J'ai commencé par corriger les problèmes que j'avais pour l'entrée des voitures qui consistaient a: le matricule faux s'affichait quand meme quand j'en remplissais un correctement et aucun système de vérification que le matricule n'aie que des chiffres
2026-08-18 | Révision | 45min | Autour de la table a poser des questions et écouter les expliquations
2026-09-18 | code | 45min | choisir une place pour y mettre la voiture et que la place soit occupée
2026-09-25 | code | 45min | Sortie de voiture sans la fonctionnalitée de ticket
2026-09-25 | code | 45min | Recherche de la voiture avec la plaque d'immatriculation et le numéro de la place
2026-10-02 | Recherche | 15min | Recherche de comment faire un ticket avec l'heure d'arrivée et l'heure de sortie
2026-10-02 | code | 1h20 | J'ai fait générer unn ticket a l'entrée et a la sortie afficher le ticket avec l'arrivée la sortie et la durée qui determine le prix avec un tarif
2026-10-02 | code | 45min | J'ai fais compter le nombre de ticket et le total des prix des tickets pour faire les statistiques
2026-10-02 | Test | 45min | Correction de plusieurs problèmes avec l'acceptation de mes methodes (par ex: le canton je pouvais mettre "v1" ou " vd" j'ai du rajouter trim et un char.isLetter et aussi la meme chose pour les matricules) avec Raphaël
2026-10-02 | code | 1h | (maison) J'ai fais les statistiques du jour et ai modifié mon historique des transactions.
2026-10-02 | doc | 30min | J'ai complété mon rapport un minimum